## db
Year | ID | Tipo | Proyecto | Mes | M2 | Inicio | Fin | Dias | Analista | Dibujante | ND | MC | Planos | Costo MC | Costo Planos | pMC | pPlanos | pTotal
2020 | 1 | Hoteles | Hotel Cocoyoc | julio | 240.87 | 2020-07-09 | 2020-07-27 | 19 | Ramiro | Ramiro | 1 | 29 | 1 | 232 | 25 | 1.926% | 0.2076% | 2.134%
2020 | 2 | Restaurantes | Restaurante | agosto | 455 | 2020-08-16 | 2020-09-16 | 32 | Ramiro | Ramiro | 1 | 32 | 2 |  | 50 | #VALUE! | 0.2198% | #VALUE!
2020 | 3 | Habitacional | Departamento el festejo | agosto | 394.72 | 2020-08-16 | 2020-09-26 | 42 | Residentes | Ramiro | 2 | 38 | 2 | 304 | 50 | 1.54% | 0.2533% | 1.794%
2020 | 4 | Auditorios | Auditorio | septiembre | 204 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | Ramiro | Ramiro | 1 | 24 | 1 | 192 | 25 | 1.882% | 0.2451% | 2.127%
2020 | 5 | Templos | Templo la barona | octubre | 400 | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 34 | Ramiro | Ramiro | 1 | 40 | 4 | 320 | 100 | 1.6% | 0.5% | 2.1%
2020 | 6 | Habitacional | Unidad habitacional | diciembre | 709.65 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 8 | Ramiro | Ramiro | 1 | 36 | 4 | 288 | 100 | 0.8117% | 0.2818% | 1.093%
2021 | 7 | Habitacional | Casa Xicotencatl | enero | 286.96 | 2021-01-23 | 2021-02-26 | 35 | Ramiro | Ramiro | 1 | 41 | 3 | 328 | 75 | 2.286% | 0.5227% | 2.809%
2021 | 8 | Habitacional | Casa Toluca | marzo | 330.62 | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 19 | Enrique | Residentes | 2 | - | 2 | 0 | 50 | 0% | 0.3025% | 0.3025%
2021 | 9 | Templos | Campanario NSG | marzo | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 24 | Ramiro | Ramiro | 1 | 34 | 2 | 272 | 50 | 5.44% | 1% | 6.44%
2021 | 10 | Comercios | Conjunto comercial | julio | 843.99 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 20 | Ramiro | Enrique | 2 | 44 | 7 | 352 | 175 | 0.8341% | 0.4147% | 1.249%
2021 | 11 | Esuelas | Universidas naucalpan | agosto | 6395.56 | 2021-08-10 | 2021-09-06 | 28 | Ramiro | Enrique | 2 | 152 | 35 | 1216 | 875 | 0.3803% | 0.2736% | 0.6539%
2021 | 12 | Otros | Video Wall SEDENA | septiembre | 600 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | Ramiro | - | 1 | 45 | - | 360 | 0 | 1.2% | 0% | 1.2%
2021 | 13 | Habitacional | Casa Habitación ALOB | septiembre | 100 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | Ramiro | Enrique | 2 | 38 | 9 | 304 | 225 | 6.08% | 4.5% | 10.58%
2021 | 14 | Hoteles | Alberca Tequesquitengo | septiembre | 138 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 14 | Enrique | - | 1 | 39 | - | 312 | 0 | 4.522% | 0% | 4.522%
2021 | 15 | Habitacional | Casa Gaytán | diciembre | 106 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 8 | Ramiro | Enrique | 2 | 57 | 10 | 456 | 250 | 8.604% | 4.717% | 13.32%
2021 | 16 | Techumbres | Techumbre Panchimalco | diciembre | 186.56 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 8 | Gustavo | - | 1 | 48 | - | 384 | 0 | 4.117% | 0% | 4.117%
2022 | 17 | Comercios | Edificio comercial Jojulta | enero | 625 | 2022-01-12 | 2022-01-22 | 11 | Eduardo | Enrique | 2 | 103 | 21 | 824 | 525 | 2.637% | 1.68% | 4.317%
2022 | 18 | Hoteles | Torre AKUA 2 | enero | 2400 | 2022-01-27 | 2022-03-15 | 48 | Ramiro | Enrique | 2 | 140 | 68 | 1120 | 1700 | 0.9333% | 1.417% | 2.35%
2022 | 19 | Habitacional | Estancia familiar | febrero | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 11 | Ramiro | Enrique | 2 | 62 | 10 | 496 | 250 | 9.92% | 5% | 14.92%
2022 | 20 | Estadios | Gradas coatetelco | febrero | 100 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 7 | - | Enrique | 1 | - | 14 | 0 | 350 | 0% | 7% | 7%
2022 | 21 | Oficinas | Palacio municipal Temixco | marzo | 4053.57 | 2022-03-17 | 2022-08-30 | 167 | Enrique | Israel | 2 | 178 | 50 | 1424 | 1250 | 0.7026% | 0.6167% | 1.319%
2022 | 22 | Puentes | Puente Morelos | mayo | 100 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | 12 | Israel | Enrique | 2 | 90 | 18 | 720 | 450 | 14.4% | 9% | 23.4%
2022 | 23 | Otros | Muro de contención Tequesquitengo | julio | 100 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 3 | Ramiro | Enrique | 2 | 41 | 9 | 328 | 225 | 6.56% | 4.5% | 11.06%
2022 | 24 | Oficinas | Palacio municipal Zapata | septiembre | 3000 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 31 | Eduardo | Enrique | 2 | 89 | 26 | 712 | 650 | 0.4747% | 0.4333% | 0.908%
2022 | 25 | Habitacional | Casa burgos | octubre | 326 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | 27 | Eduardo | Enrique | 2 | 119 | 28 | 952 | 700 | 5.84% | 4.294% | 10.13%
2022 | 26 | Habitacional | Conjunto multifamiliar | noviembre | 390.24 | 2022-11-05 | 2022-11-12 | 8 | Eduardo | Enrique | 2 | 125 | 26 | 1000 | 650 | 5.125% | 3.331% | 8.456%
2022 | 27 | Habitacional | Casa Ticumán | noviembre | 155 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 4 | Eduardo | Enrique | 2 | 62 | - | 496 | 0 | 6.4% | 0% | 6.4%
2022 | 28 | Estadios | Polideportivo Zapata | diciembre | 10592 | 2022-12-20 | 2023-02-20 | 63 | Eduardo | Enrique | 2 | 166 | 32 | 1328 | 800 | 0.2508% | 0.1511% | 0.4018%
2023 | 29 | Otros | Muro el rollo | enero | 100 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 5 | Eduardo | Eduardo | 1 | 28 | 8 | 224 | 200 | 4.48% | 4% | 8.48%
2023 | 30 | Habitacional | Departamentos camelia | marzo | 1258.85 | 2023-03-18 | 2023-04-04 | 18 | Eduardo | Enrique | 2 | 179 | 19 | 1432 | 475 | 2.275% | 0.7547% | 3.03%
2023 | 31 | Habitacional | Casa habitación Cocoyoc | mayo | 428.68 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 14 | Eduardo | Enrique | 2 | 126 | 16 | 1008 | 400 | 4.703% | 1.866% | 6.569%
2023 | 32 | Estadios | Polideportivo Cuauhtémoc | mayo | 210 | 2023-05-24 | 2023-06-20 | 28 | Eduardo | Enrique | 2 | 141 | 17 | 1128 | 425 | 10.74% | 4.048% | 14.79%
2023 | 33 | Comercios | Conjunto comercial Azcapotzalco | mayo | 338.9 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 8 | Ramiro | - | 1 | 58 | - | 464 | 0 | 2.738% | 0% | 2.738%
2023 | 34 | Otros | Presa el capiri | junio | 100 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 8 | - | Enrique | 1 | - | 6 | 0 | 150 | 0% | 3% | 3%
2023 | 35 | Puentes | Puente Porfirio Díaz | junio | 200 | 2023-06-16 | 2023-06-18 | 3 | Ramiro | - | 1 | 24 | - | 192 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92%
2023 | 36 | Otros | Muro monumental los Pilares | junio | 200 | 2023-06-17 | 2023-07-12 | 26 | Ramiro | Enrique | 2 | 20 | 10 | 160 | 250 | 1.6% | 2.5% | 4.1%
2023 | 37 | Hospitales | Farmacia SEDENA | julio | 200 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 5 | Eduardo | Enrique | 2 | - | 8 | 0 | 200 | 0% | 2% | 2%
2023 | 38 | Techumbres | Techumbre corral de toros | agosto | 348.08 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 10 | Eduardo | Enrique | 2 | 47 | 11 | 376 | 275 | 2.16% | 1.58% | 3.741%
2023 | 39 | Estadios | Resideño polideportivo Zapata | agosto | 2336.275 | 2023-08-30 | 2023-09-27 | 29 | Eduardo | Enrique | 2 | 151 | 21 | 1208 | 525 | 1.034% | 0.4494% | 1.484%
2024 | 40 | Habitacional | Casa Habitación AB | marzo | 374 | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 139 | 16 | 1112 | 400 | 5.947% | 2.139% | 8.086%
2024 | 41 | Habitacional | Casa playa Aragón | abril | 361.69 | 2024-04-08 | 2024-05-04 | 27 | Eduardo | Enrique | 2 | 168 | 20 | 1344 | 500 | 7.432% | 2.765% | 10.2%
2024 | 42 | Otros | Cuarto de máquinas | abril | 100 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 8 | Eduardo | Enrique | 2 | 61 | 7 | 488 | 175 | 9.76% | 3.5% | 13.26%
2024 | 43 | Hoteles | Hotel gato rojo | abril | 681.18 | 2024-04-24 | 2024-07-02 | 70 | Hilario | Uriel | 2 | 209 | 19 | 1672 | 475 | 4.909% | 1.395% | 6.304%
2024 | 44 | Hoteles | Rehabilitación Bacalar | mayo | 705.96 | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 31 | Cristian/Porras | Enrique | 3 | 64 | 16 | 512 | 400 | 1.451% | 1.133% | 2.584%
2024 | 45 | Hoteles | Edicios Bacalar | mayo | 1230.57 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 23 | Cristian/Porras | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2024 | 46 | Bodegas | Tapanco | mayo | 357.5 | 2024-05-21 | 2024-07-08 | 49 | Eduardo | Enrique | 2 | 207 | 15 | 1656 | 375 | 9.264% | 2.098% | 11.36%
2024 | 47 | Bodegas | Bodega los Portales | junio | 116.97 | 2024-06-28 | 2024-07-20 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 53 | 11 | 424 | 275 | 7.25% | 4.702% | 11.95%
2024 | 48 | Esuelas | Revisión COBAEM | junio | 874.752 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 9 | Eduardo | - | 1 | 144 | - | 1152 | 0 | 2.634% | 0% | 2.634%
2024 | 49 | Esuelas | Salones | junio | 100 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2 | Ramiro | Enrique | 2 | - | 7 | 0 | 175 | 0% | 3.5% | 3.5%
2024 | 50 | Techumbres | Tecumbre Buenavista | junio | 342 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 54 | Hilario | Uriel | 2 | 84 | 6 | 672 | 150 | 3.93% | 0.8772% | 4.807%
2024 | 51 | Techumbres | Tecumbre Carmen Serdan | junio | 150 | 2024-06-19 | 2024-08-16 | 59 | Eduardo/Hilario | Enrique | 3 | 83 | 6 | 664 | 150 | 8.853% | 2% | 10.85%
2024 | 52 | Techumbres | Techumbre Loma Bonita | junio | 325 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 54 | Sergio | Uriel | 2 | 80 | 6 | 640 | 150 | 3.938% | 0.9231% | 4.862%
2024 | 53 | Esuelas | Aula 2 de abril | junio | 100 | 2024-06-19 | 2024-07-27 | 39 | Hilario | Uriel | 2 | 105 | 8 | 840 | 200 | 16.8% | 4% | 20.8%
2024 | 54 | Esuelas | Aula Miguel Hidalgo | junio | 100 | 2024-06-19 | 2024-07-13 | 25 | Sergio | Uriel | 2 | 68 | 7 | 544 | 175 | 10.88% | 3.5% | 14.38%
2024 | 55 | Otros | Alberca Isla mujeres | julio | 100 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 24 | Eduardo | Enrique | 2 | 66 | 9 | 528 | 225 | 10.56% | 4.5% | 15.06%
2024 | 56 | Habitacional | Casa gaytán 2 | agosto | 200 | 2024-08-15 | 2024-09-23 | 40 | Hilario | Uriel | 2 | 85 | 7 | 680 | 175 | 6.8% | 1.75% | 8.55%
2024 | 57 | Habitacional | Departamentos Ahuatepec | agosto | 679.61 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 37 | Eduardo | Enrique | 2 | 144 | 26 | 1152 | 650 | 3.39% | 1.913% | 5.303%
2024 | 58 | Habitacional | Casa habitación ahuatepec | agosto | 291.35 | 2024-08-27 | 2024-10-03 | 38 | Sergio/Cristian | Uriel | 3 | 184 | 17 | 1472 | 425 | 10.1% | 2.917% | 13.02%
2024 | 59 | Habitacional | Casa Rubio | septiembre | 447.41 | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 35 | Sergio | - | 1 | 20 | - | 160 | 0 | 0.7152% | 0% | 0.7152%
2024 | 60 | Otros | Páneles solares | septiembre | 225.13 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 11 | Eduardo | Enrique | 2 | 51 | 4 | 408 | 100 | 3.625% | 0.8884% | 4.513%
2024 | 61 | Habitacional | Casa Pavo | octubre | 546.67 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 29 | Hilario | - | 1 | 98 | - | 784 | 0 | 2.868% | 0% | 2.868%
2024 | 62 | Habitacional | Departamentos Amacuzac | octubre | 332.99 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 22 | Porras | Uriel | 2 | 142 | 18 | 1136 | 450 | 6.823% | 2.703% | 9.526%
2024 | 63 | Habitacional | Edificios Alta progreso | octubre | 2052 | 2024-10-08 | 2024-11-13 | 37 | Eduardo/Porras/Hilario | Enrique | 4 | 225 | 3 | 1800 | 75 | 1.754% | 0.0731% | 1.827%
2024 | 64 | Bodegas | Portales bodega 2 | noviembre | 213.18 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 13 | Eduardo | Enrique | 2 | 35 | - | 280 | 0 | 2.627% | 0% | 2.627%
2024 | 65 | Habitacional | Casa Coacalco | noviembre | 256 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 97 | 16 | 776 | 400 | 6.062% | 3.125% | 9.188%
2024 | 66 | Otros | Escalera propimex | noviembre | 200 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 22 | Cristian | Uriel | 2 | 67 | 4 | 536 | 100 | 5.36% | 1% | 6.36%
2024 | 67 | Hospitales | Rampa Hospital Cuernavaca | noviembre | 202.6 | 2024-11-08 | 2024-12-09 | 32 | Porras | Uriel | 2 | 63 | 18 | 504 | 450 | 4.975% | 4.442% | 9.418%
2024 | 68 | Habitacional | Casa orquidea | diciembre | 400 | 2024-12-02 | 2024-12-26 | 25 | Sergio | Uriel | 2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2024 | 69 | Auditorios | Ex congreso del estado de Morelos | diciembre | 9000 | 2024-12-02 |  |  | Hilario | Enrique | 2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
Note on M1: Memoria de cálculo

## Proyectos
|  | N° | Tipo | Proyecto | Mes | M² | Inicio | Fin | Dias | Análisis | Dibujo | Diseñadores | MC (Páginas) | Planos | Costo MC | Costo Planos | %MC | % Planos | % Total | Año | Proyectos | M²
GEPOMEX | 2020 | 1 | Hoteles | Hotel Cocoyoc | julio | 240.87 | 2020-07-09 | 2020-07-27 | 19 | Ramiro | Ramiro | 1 | 29 | 1 | 232 | 25 | 1.926% | 0.2076% | 2.134% | 2020 | 6 | 2404.24
|  | 2 | Restaurantes | Restaurante | agosto | 455 | 2020-08-16 | 2020-09-16 | 32 | Ramiro | Ramiro | 1 | 32 | 2 | 256 | 50 | 1.125% | 0.2198% | 1.345% | 2021 | 10 | 9087.69
|  | 3 | Habitacional | Departamento el festejo | agosto | 394.72 | 2020-08-16 | 2020-09-26 | 42 | Residentes | Ramiro | 2 | 38 | 2 | 304 | 50 | 1.54% | 0.2533% | 1.794% | 2022 | 12 | 21941.81
|  | 4 | Auditorios | Auditorio | septiembre | 204 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | Ramiro | Ramiro | 1 | 24 | 1 | 192 | 25 | 1.882% | 0.2451% | 2.127% | 2023 | 11 | 5720.785
|  | 5 | Templos | Templo la barona | octubre | 400 | 2020-10-01 | 2020-11-03 | 34 | Ramiro | Ramiro | 1 | 40 | 4 | 320 | 100 | 1.6% | 0.5% | 2.1% | 2024 | 30 | 21066.562
|  | 6 | Habitacional | Unidad habitacional | diciembre | 709.65 | 2020-12-16 | 2020-12-23 | 8 | Ramiro | Ramiro | 1 | 36 | 4 | 288 | 100 | 0.8117% | 0.2818% | 1.093%
| 2021 | 7 | Habitacional | Casa Xicotencatl | enero | 286.96 | 2021-01-23 | 2021-02-26 | 35 | Ramiro | Ramiro | 1 | 41 | 3 | 328 | 75 | 2.286% | 0.5227% | 2.809%
|  | 8 | Habitacional | Casa Toluca | marzo | 330.62 | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 19 | Enrique | Residentes | 2 | - | 2 | 0 | 50 | 0% | 0.3025% | 0.3025%
|  | 9 | Templos | Campanario NSG | marzo | 100 | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 24 | Ramiro | Ramiro | 1 | 34 | 2 | 272 | 50 | 5.44% | 1% | 6.44%
|  | 10 | Comercios | Conjunto comercial | julio | 843.99 | 2021-07-21 | 2021-08-09 | 20 | Ramiro | Enrique | 2 | 44 | 7 | 352 | 175 | 0.8341% | 0.4147% | 1.249%
|  | 11 | Esuelas | Universidas naucalpan | agosto | 6395.56 | 2021-08-10 | 2021-09-06 | 28 | Ramiro | Enrique | 2 | 152 | 35 | 1216 | 875 | 0.3803% | 0.2736% | 0.6539%
|  | 12 | Otros | Video Wall SEDENA | septiembre | 600 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | Ramiro | - | 1 | 45 | - | 360 | 0 | 1.2% | 0% | 1.2%
|  | 13 | Habitacional | Casa Habitación ALOB | septiembre | 100 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | Ramiro | Enrique | 2 | 38 | 9 | 304 | 225 | 6.08% | 4.5% | 10.58%
|  | 14 | Hoteles | Alberca Tequesquitengo | septiembre | 138 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 14 | Enrique | - | 1 | 39 | - | 312 | 0 | 4.522% | 0% | 4.522%
|  | 15 | Habitacional | Casa Gaytán | diciembre | 106 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 8 | Ramiro | Enrique | 2 | 57 | 10 | 456 | 250 | 8.604% | 4.717% | 13.32%
|  | 16 | Techumbres | Techumbre Panchimalco | diciembre | 186.56 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 8 | Gustavo | - | 1 | 48 | - | 384 | 0 | 4.117% | 0% | 4.117%
| 2022 | 17 | Comercios | Edificio comercial Jojulta | enero | 625 | 2022-01-12 | 2022-01-22 | 11 | Eduardo | Enrique | 2 | 103 | 21 | 824 | 525 | 2.637% | 1.68% | 4.317%
|  | 18 | Hoteles | Torre AKUA 2 | enero | 2400 | 2022-01-27 | 2022-03-15 | 48 | Ramiro | Enrique | 2 | 140 | 68 | 1120 | 1700 | 0.9333% | 1.417% | 2.35%
|  | 19 | Habitacional | Estancia familiar | febrero | 100 | 2022-02-01 | 2022-02-11 | 11 | Ramiro | Enrique | 2 | 62 | 10 | 496 | 250 | 9.92% | 5% | 14.92%
|  | 20 | Estadios | Gradas coatetelco | febrero | 100 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 7 | - | Enrique | 1 | - | 14 | 0 | 350 | 0% | 7% | 7%
|  | 21 | Oficinas | Palacio municipal Temixco | marzo | 4053.57 | 2022-03-17 | 2022-08-30 | 167 | Enrique | Israel | 2 | 178 | 50 | 1424 | 1250 | 0.7026% | 0.6167% | 1.319%
|  | 22 | Puentes | Puente Morelos | mayo | 100 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | 12 | Israel | Enrique | 2 | 90 | 18 | 720 | 450 | 14.4% | 9% | 23.4%
|  | 23 | Otros | Muro de contención Tequesquitengo | julio | 100 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 3 | Ramiro | Enrique | 2 | 41 | 9 | 328 | 225 | 6.56% | 4.5% | 11.06%
|  | 24 | Oficinas | Palacio municipal Zapata | septiembre | 3000 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 31 | Eduardo | Enrique | 2 | 89 | 26 | 712 | 650 | 0.4747% | 0.4333% | 0.908%
|  | 25 | Habitacional | Casa burgos | octubre | 326 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | 27 | Eduardo | Enrique | 2 | 119 | 28 | 952 | 700 | 5.84% | 4.294% | 10.13%
|  | 26 | Habitacional | Conjunto multifamiliar | noviembre | 390.24 | 2022-11-05 | 2022-11-12 | 8 | Eduardo | Enrique | 2 | 125 | 26 | 1000 | 650 | 5.125% | 3.331% | 8.456%
|  | 27 | Habitacional | Casa Ticumán | noviembre | 155 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 4 | Eduardo | Enrique | 2 | 62 | - | 496 | 0 | 6.4% | 0% | 6.4%
|  | 28 | Estadios | Polideportivo Zapata | diciembre | 10592 | 2022-12-20 | 2023-02-20 | 63 | Eduardo | Enrique | 2 | 166 | 32 | 1328 | 800 | 0.2508% | 0.1511% | 0.4018%
| 2023 | 29 | Otros | Muro el rollo | enero | 100 | 2023-01-26 | 2023-01-30 | 5 | Eduardo | Eduardo | 1 | 28 | 8 | 224 | 200 | 4.48% | 4% | 8.48%
|  | 30 | Habitacional | Departamentos camelia | marzo | 1258.85 | 2023-03-18 | 2023-04-04 | 18 | Eduardo | Enrique | 2 | 179 | 19 | 1432 | 475 | 2.275% | 0.7547% | 3.03%
|  | 31 | Habitacional | Casa habitación Cocoyoc | mayo | 428.68 | 2023-05-02 | 2023-05-15 | 14 | Eduardo | Enrique | 2 | 126 | 16 | 1008 | 400 | 4.703% | 1.866% | 6.569%
|  | 32 | Estadios | Polideportivo Cuauhtémoc | mayo | 210 | 2023-05-24 | 2023-06-20 | 28 | Eduardo | Enrique | 2 | 141 | 17 | 1128 | 425 | 10.74% | 4.048% | 14.79%
|  | 33 | Comercios | Conjunto comercial Azcapotzalco | mayo | 338.9 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 8 | Ramiro | - | 1 | 58 | - | 464 | 0 | 2.738% | 0% | 2.738%
|  | 34 | Otros | Presa el capiri | junio | 100 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | 8 | - | Enrique | 1 | - | 6 | 0 | 150 | 0% | 3% | 3%
|  | 35 | Puentes | Puente Porfirio Díaz | junio | 200 | 2023-06-16 | 2023-06-18 | 3 | Ramiro | - | 1 | 24 | - | 192 | 0 | 1.92% | 0% | 1.92%
|  | 36 | Otros | Muro monumental los Pilares | junio | 200 | 2023-06-17 | 2023-07-12 | 26 | Ramiro | Enrique | 2 | 20 | 10 | 160 | 250 | 1.6% | 2.5% | 4.1%
|  | 37 | Hospitales | Farmacia SEDENA | julio | 200 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 5 | Eduardo | Enrique | 2 | - | 8 | 0 | 200 | 0% | 2% | 2%
|  | 38 | Techumbres | Techumbre corral de toros | agosto | 348.08 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 10 | Eduardo | Enrique | 2 | 47 | 11 | 376 | 275 | 2.16% | 1.58% | 3.741%
|  | 39 | Estadios | Resideño polideportivo Zapata | agosto | 2336.275 | 2023-08-30 | 2023-09-27 | 29 | Eduardo | Enrique | 2 | 151 | 21 | 1208 | 525 | 1.034% | 0.4494% | 1.484%
| 2024 | 40 | Habitacional | Casa Habitación AB | marzo | 374 | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 139 | 16 | 1112 | 400 | 5.947% | 2.139% | 8.086%
|  | 41 | Habitacional | Casa playa Aragón | abril | 361.69 | 2024-04-08 | 2024-05-04 | 27 | Eduardo | Enrique | 2 | 168 | 20 | 1344 | 500 | 7.432% | 2.765% | 10.2%
|  | 42 | Otros | Cuarto de máquinas | abril | 100 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 8 | Eduardo | Enrique | 2 | 61 | 7 | 488 | 175 | 9.76% | 3.5% | 13.26%
|  | 43 | Hoteles | Hotel gato rojo | abril | 681.18 | 2024-04-24 | 2024-07-02 | 70 | Hilario | Uriel | 2 | 209 | 19 | 1672 | 475 | 4.909% | 1.395% | 6.304%
|  | 44 | Hoteles | Rehabilitación Bacalar | mayo | 705.96 | 2024-05-21 | 2024-06-20 | 31 | Cristian/Porras | Enrique | 3 | 64 | 16 | 512 | 400 | 1.451% | 1.133% | 2.584%
|  | 45 | Hoteles | Edicios Bacalar | mayo | 1230.57 | 2024-05-23 | 2024-06-14 | 23 | Cristian/Porras | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 46 | Bodegas | Tapanco | mayo | 357.5 | 2024-05-21 | 2024-07-08 | 49 | Eduardo | Enrique | 2 | 207 | 15 | 1656 | 375 | 9.264% | 2.098% | 11.36%
|  | 47 | Bodegas | Bodega los Portales | junio | 116.97 | 2024-06-28 | 2024-07-20 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 53 | 11 | 424 | 275 | 7.25% | 4.702% | 11.95%
|  | 48 | Esuelas | Revisión COBAEM | junio | 874.752 | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 9 | Eduardo | - | 1 | 144 | - | 1152 | 0 | 2.634% | 0% | 2.634%
|  | 49 | Esuelas | Salones | junio | 100 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2 | Ramiro | Enrique | 2 | - | 7 | 0 | 175 | 0% | 3.5% | 3.5%
|  | 50 | Techumbres | Tecumbre Buenavista | junio | 342 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 54 | Hilario | Uriel | 2 | 84 | 6 | 672 | 150 | 3.93% | 0.8772% | 4.807%
|  | 51 | Techumbres | Tecumbre Carmen Serdan | junio | 150 | 2024-06-19 | 2024-08-16 | 59 | Eduardo/Hilario | Enrique | 3 | 83 | 6 | 664 | 150 | 8.853% | 2% | 10.85%
|  | 52 | Techumbres | Techumbre Loma Bonita | junio | 325 | 2024-06-20 | 2024-08-12 | 54 | Sergio | Uriel | 2 | 80 | 6 | 640 | 150 | 3.938% | 0.9231% | 4.862%
|  | 53 | Esuelas | Aula 2 de abril | junio | 100 | 2024-06-19 | 2024-07-27 | 39 | Hilario | Uriel | 2 | 105 | 8 | 840 | 200 | 16.8% | 4% | 20.8%
|  | 54 | Esuelas | Aula Miguel Hidalgo | junio | 100 | 2024-06-19 | 2024-07-13 | 25 | Sergio | Uriel | 2 | 68 | 7 | 544 | 175 | 10.88% | 3.5% | 14.38%
|  | 55 | Otros | Alberca Isla mujeres | julio | 100 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 24 | Eduardo | Enrique | 2 | 66 | 9 | 528 | 225 | 10.56% | 4.5% | 15.06%
|  | 56 | Habitacional | Casa gaytán 2 | agosto | 200 | 2024-08-15 | 2024-09-23 | 40 | Hilario | Uriel | 2 | 85 | 7 | 680 | 175 | 6.8% | 1.75% | 8.55%
|  | 57 | Habitacional | Departamentos Ahuatepec | agosto | 679.61 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 37 | Eduardo | Enrique | 2 | 144 | 26 | 1152 | 650 | 3.39% | 1.913% | 5.303%
|  | 58 | Habitacional | Casa habitación ahuatepec | agosto | 291.35 | 2024-08-27 | 2024-10-03 | 38 | Sergio/Cristian | Uriel | 3 | 184 | 17 | 1472 | 425 | 10.1% | 2.917% | 13.02%
|  | 59 | Habitacional | Casa Rubio | septiembre | 447.41 | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 35 | Sergio | - | 1 | 20 | - | 160 | 0 | 0.7152% | 0% | 0.7152%
|  | 60 | Otros | Páneles solares | septiembre | 225.13 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 11 | Eduardo | Enrique | 2 | 51 | 4 | 408 | 100 | 3.625% | 0.8884% | 4.513%
|  | 61 | Habitacional | Casa Pavo | octubre | 546.67 | 2024-10-02 | 2024-10-30 | 29 | Hilario | - | 1 | 98 | - | 784 | 0 | 2.868% | 0% | 2.868%
|  | 62 | Habitacional | Departamentos Amacuzac | octubre | 332.99 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 22 | Porras | Uriel | 2 | 142 | 18 | 1136 | 450 | 6.823% | 2.703% | 9.526%
|  | 63 | Habitacional | Edificios Alta progreso | octubre | 2052 | 2024-10-08 | 2024-11-13 | 37 | Eduardo/Porras/Hilario | Enrique | 4 | 225 | 3 | 1800 | 75 | 1.754% | 0.0731% | 1.827%
|  | 64 | Bodegas | Portales bodega 2 | noviembre | 213.18 | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 13 | Eduardo | Enrique | 2 | 35 | - | 280 | 0 | 2.627% | 0% | 2.627%
|  | 65 | Habitacional | Casa Coacalco | noviembre | 256 | 2024-11-20 | 2024-12-12 | 23 | Eduardo | Enrique | 2 | 97 | 16 | 776 | 400 | 6.062% | 3.125% | 9.188%
|  | 66 | Otros | Escalera propimex | noviembre | 200 | 2024-11-26 | 2024-12-17 | 22 | Cristian | Uriel | 2 | 67 | 4 | 536 | 100 | 5.36% | 1% | 6.36%
|  | 67 | Hospitales | Rampa Hospital Cuernavaca | noviembre | 202.6 | 2024-11-08 | 2024-12-09 | 32 | Porras | Uriel | 2 | 63 | 18 | 504 | 450 | 4.975% | 4.442% | 9.418%
|  | 68 | Habitacional | Casa orquidea | diciembre | 400 | 2024-12-02 | 2024-12-26 | 25 | Sergio | Uriel | 2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | 69 | Auditorios | Ex congreso del estado de Morelos | diciembre | 9000 | 2024-12-02 |  |  | Hilario | Enrique | 2 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 60221.087 | [9 empty] | Promedio | 4.144% | 1.839% | 5.984%
[16 empty] | Máximo | 16.8% | 9% | 23.4%
Note on O2: Memoria de cálculo

## Rendimiento
|  | Diseñador: | Ramiro |  | Límite: | 10.493
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
33.5475 | 1 | Hotel Cocoyoc | 2020-07-09 | 19 | 240.87 | 12.6774 |  |  |  |  | 20 | 14 | 70%
33.5475 | 2 | Restaurante | 2020-08-16 | 32 | 455 | 14.2188
33.5475 | 3 | Departamento el festejo | 2020-08-16 | 42 | 197.36 | 4.699
33.5475 | 4 | Auditorio | 2020-09-23 | 3 | 204 | 68
33.5475 | 5 | Templo la barona | 2020-10-01 | 34 | 400 | 11.7647
33.5475 | 6 | Unidad habitacional | 2020-12-16 | 8 | 709.65 | 88.7062
33.5475 | 7 | Casa Xicotencatl | 2021-01-23 | 35 | 286.96 | 8.1989
33.5475 | 8 | Campanario NSG | 2021-03-01 | 24 | 100 | 4.1667
33.5475 | 9 | Conjunto comercial | 2021-07-21 | 20 | 421.995 | 21.0998
33.5475 | 10 | Universidas naucalpan | 2021-08-10 | 28 | 3197.78 | 114.2064 | Max: | 120 | Min: | 3.8462
33.5475 | 11 | Video Wall SEDENA | 2021-09-06 | 5 | 600 | 120
33.5475 | 12 | Casa Habitación ALOB | 2021-09-20 | 4 | 50 | 12.5 |  | Prom: | 33.5475
33.5475 | 13 | Casa Gaytán | 2021-12-15 | 8 | 53 | 6.625
33.5475 | 14 | Torre AKUA 2 | 2022-01-27 | 48 | 1200 | 25
33.5475 | 15 | Estancia familiar | 2022-02-01 | 11 | 50 | 4.5455
33.5475 | 16 | Muro de contención Tequesquitengo | 2022-07-27 | 3 | 50 | 16.6667
33.5475 | 17 | Conjunto comercial Azcapotzalco | 2023-05-15 | 8 | 338.9 | 42.3625
33.5475 | 18 | Puente Porfirio Díaz | 2023-06-16 | 3 | 200 | 66.6667
33.5475 | 19 | Muro monumental los Pilares | 2023-06-17 | 26 | 100 | 3.8462
33.5475 | 20 | Salones | 2024-06-12 | 2 | 50 | 25
[5 empty] | 8905.515 | 33.5475
|  | Diseñador: | Enrique |  | Límite: | 9.4082
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
17.9587 | 1 | Casa Toluca | 2021-03-01 | 19 | 165.31 | 8.7005 |  |  |  |  | 40 | 22 | 55%
17.9587 | 2 | Conjunto comercial | 2021-07-21 | 20 | 421.995 | 21.0998
17.9587 | 3 | Universidas naucalpan | 2021-08-10 | 28 | 3197.78 | 114.2064
17.9587 | 4 | Casa Habitación ALOB | 2021-09-20 | 4 | 50 | 12.5
17.9587 | 5 | Alberca Tequesquitengo | 2021-09-11 | 14 | 138 | 9.8571
17.9587 | 6 | Casa Gaytán | 2021-12-15 | 8 | 53 | 6.625
17.9587 | 7 | Edificio comercial Jojulta | 2022-01-12 | 11 | 312.5 | 28.4091
17.9587 | 8 | Torre AKUA 2 | 2022-01-27 | 48 | 1200 | 25
17.9587 | 9 | Estancia familiar | 2022-02-01 | 11 | 50 | 4.5455
17.9587 | 10 | Gradas coatetelco | 2022-02-25 | 7 | 100 | 14.2857 | Max: | 114.2064 | Min: | 0.84746
17.9587 | 11 | Palacio municipal Temixco | 2022-03-17 | 167 | 2026.785 | 12.1364
17.9587 | 12 | Puente Morelos | 2022-05-10 | 12 | 50 | 4.1667 |  | Prom: | 17.9587
17.9587 | 13 | Muro de contención Tequesquitengo | 2022-07-27 | 3 | 50 | 16.6667
17.9587 | 14 | Palacio municipal Zapata | 2022-09-28 | 31 | 1500 | 48.3871
17.9587 | 15 | Casa burgos | 2022-10-20 | 27 | 163 | 6.037
17.9587 | 16 | Conjunto multifamiliar | 2022-11-05 | 8 | 195.12 | 24.39
17.9587 | 17 | Casa Ticumán | 2022-11-15 | 4 | 77.5 | 19.375
17.9587 | 18 | Polideportivo Zapata | 2022-12-20 | 63 | 5296 | 84.0635
17.9587 | 19 | Departamentos camelia | 2023-03-18 | 18 | 629.425 | 34.9681
17.9587 | 20 | Casa habitación Cocoyoc | 2023-05-02 | 14 | 214.34 | 15.31
17.9587 | 21 | Polideportivo Cuauhtémoc | 2023-05-24 | 28 | 105 | 3.75
17.9587 | 22 | Presa el capiri | 2023-06-02 | 8 | 100 | 12.5
17.9587 | 23 | Muro monumental los Pilares | 2023-06-17 | 26 | 100 | 3.8462
17.9587 | 24 | Farmacia SEDENA | 2023-07-14 | 5 | 100 | 20
17.9587 | 25 | Techumbre corral de toros | 2023-08-07 | 10 | 174.04 | 17.404
17.9587 | 26 | Resideño polideportivo Zapata | 2023-08-30 | 29 | 1168.1375 | 40.2806
17.9587 | 27 | Casa Habitación AB | 2024-03-13 | 23 | 187 | 8.1304
17.9587 | 28 | Casa playa Aragón | 2024-04-08 | 27 | 180.845 | 6.698
17.9587 | 29 | Cuarto de máquinas | 2024-04-10 | 8 | 50 | 6.25
17.9587 | 30 | Rehabilitación Bacalar | 2024-05-21 | 31 | 235.32 | 7.591
17.9587 | 31 | Tapanco | 2024-05-21 | 49 | 178.75 | 3.648
17.9587 | 32 | Bodega los Portales | 2024-06-28 | 23 | 58.485 | 2.5428
17.9587 | 33 | Salones | 2024-06-12 | 2 | 50 | 25
17.9587 | 34 | Tecumbre Carmen Serdan | 2024-06-19 | 59 | 50 | 0.84746
17.9587 | 35 | Alberca Isla mujeres | 2024-07-31 | 24 | 50 | 2.0833
17.9587 | 36 | Departamentos Ahuatepec | 2024-08-20 | 37 | 339.805 | 9.1839
17.9587 | 37 | Páneles solares | 2024-09-28 | 11 | 112.565 | 10.2332
17.9587 | 38 | Edificios Alta progreso | 2024-10-08 | 37 | 513 | 13.8649
17.9587 | 39 | Portales bodega 2 | 2024-11-06 | 13 | 106.59 | 8.1992
17.9587 | 40 | Casa Coacalco | 2024-11-20 | 23 | 128 | 5.5652
[5 empty] | 19878.2925 | 17.9587
|  | Diseñador: | Eduardo |  | Límite: | 9.1884
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
20.6467 | 1 | Edificio comercial Jojulta | 2022-01-12 | 11 | 312.5 | 28.4091 |  |  |  |  | 26 | 14 | 53.85%
20.6467 | 2 | Palacio municipal Zapata | 2022-09-28 | 31 | 1500 | 48.3871
20.6467 | 3 | Casa burgos | 2022-10-20 | 27 | 163 | 6.037
20.6467 | 4 | Conjunto multifamiliar | 2022-11-05 | 8 | 195.12 | 24.39
20.6467 | 5 | Casa Ticumán | 2022-11-15 | 4 | 77.5 | 19.375
20.6467 | 6 | Polideportivo Zapata | 2022-12-20 | 63 | 5296 | 84.0635
20.6467 | 7 | Muro el rollo | 2023-01-26 | 5 | 100 | 20
20.6467 | 8 | Departamentos camelia | 2023-03-18 | 18 | 629.425 | 34.9681
20.6467 | 9 | Casa habitación Cocoyoc | 2023-05-02 | 14 | 214.34 | 15.31
20.6467 | 10 | Polideportivo Cuauhtémoc | 2023-05-24 | 28 | 105 | 3.75 | Max: | 97.1947 | Min: | 0.84746
20.6467 | 11 | Farmacia SEDENA | 2023-07-14 | 5 | 100 | 20
20.6467 | 12 | Techumbre corral de toros | 2023-08-07 | 10 | 174.04 | 17.404 |  | Prom: | 20.6467
20.6467 | 13 | Resideño polideportivo Zapata | 2023-08-30 | 29 | 1168.1375 | 40.2806
20.6467 | 14 | Casa Habitación AB | 2024-03-13 | 23 | 187 | 8.1304
20.6467 | 15 | Casa playa Aragón | 2024-04-08 | 27 | 180.845 | 6.698
20.6467 | 16 | Cuarto de máquinas | 2024-04-10 | 8 | 50 | 6.25
20.6467 | 17 | Tapanco | 2024-05-21 | 49 | 178.75 | 3.648
20.6467 | 18 | Bodega los Portales | 2024-06-28 | 23 | 58.485 | 2.5428
20.6467 | 19 | Revisión COBAEM | 2024-06-06 | 9 | 874.752 | 97.1947
20.6467 | 20 | Tecumbre Carmen Serdan | 2024-06-19 | 59 | 50 | 0.84746
20.6467 | 21 | Alberca Isla mujeres | 2024-07-31 | 24 | 50 | 2.0833
20.6467 | 22 | Departamentos Ahuatepec | 2024-08-20 | 37 | 339.805 | 9.1839
20.6467 | 23 | Páneles solares | 2024-09-28 | 11 | 112.565 | 10.2332
20.6467 | 24 | Edificios Alta progreso | 2024-10-08 | 37 | 513 | 13.8649
20.6467 | 25 | Portales bodega 2 | 2024-11-06 | 13 | 106.59 | 8.1992
20.6467 | 26 | Casa Coacalco | 2024-11-20 | 23 | 128 | 5.5652
[5 empty] | 12864.8545 | 20.6467
|  | Diseñador: | Uriel |  | Límite: | 11.3555
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
3.4658 | 1 | Hotel gato rojo | 2024-04-24 | 70 | 340.59 | 4.8656 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0%
3.4658 | 2 | Tecumbre Buenavista | 2024-06-20 | 54 | 171 | 3.1667
3.4658 | 3 | Techumbre Loma Bonita | 2024-06-20 | 54 | 162.5 | 3.0093
3.4658 | 4 | Aula 2 de abril | 2024-06-19 | 39 | 50 | 1.2821
3.4658 | 5 | Aula Miguel Hidalgo | 2024-06-19 | 25 | 50 | 2
3.4658 | 6 | Casa gaytán 2 | 2024-08-15 | 40 | 100 | 2.5
3.4658 | 7 | Casa habitación ahuatepec | 2024-08-27 | 38 | 97.1167 | 2.5557
3.4658 | 8 | Departamentos Amacuzac | 2024-10-09 | 22 | 166.495 | 7.568
3.4658 | 9 | Escalera propimex | 2024-11-26 | 22 | 100 | 4.5455
3.4658 | 10 | Rampa Hospital Cuernavaca | 2024-11-08 | 32 | 101.3 | 3.1656
[5 empty] | 1339.0017 | 3.4658
[7 empty] | Max: | 7.568 | Min: | 1.2821
[8 empty] | Prom: | 3.4658
|  | Diseñador: | Hilario |  | Límite: | 7.438
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
6.4825 | 1 | Hotel gato rojo | 2024-04-24 | 70 | 340.59 | 4.8656 |  |  |  |  | 7 | 2 | 28.57%
6.4825 | 2 | Tecumbre Buenavista | 2024-06-20 | 54 | 171 | 3.1667
6.4825 | 3 | Tecumbre Carmen Serdan | 2024-06-19 | 59 | 50 | 0.84746
6.4825 | 4 | Aula 2 de abril | 2024-06-19 | 39 | 50 | 1.2821
6.4825 | 5 | Casa gaytán 2 | 2024-08-15 | 40 | 100 | 2.5
6.4825 | 6 | Casa Pavo | 2024-10-02 | 29 | 546.67 | 18.8507
6.4825 | 7 | Edificios Alta progreso | 2024-10-08 | 37 | 513 | 13.8649
[5 empty] | 1771.26 | 6.4825
[7 empty] | Max: | 18.8507 | Min: | 0.84746
[8 empty] | Prom: | 6.4825
|  | Diseñador: | Sergio |  | Límite: | 8.5424
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
5.087 | 1 | Techumbre Loma Bonita | 2024-06-20 | 54 | 162.5 | 3.0093 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25%
5.087 | 2 | Aula Miguel Hidalgo | 2024-06-19 | 25 | 50 | 2
5.087 | 3 | Casa habitación ahuatepec | 2024-08-27 | 38 | 97.1167 | 2.5557
5.087 | 4 | Casa Rubio | 2024-09-26 | 35 | 447.41 | 12.7831
[5 empty] | 757.0267 | 5.087
[7 empty] | Max: | 12.7831 | Min: | 2
[8 empty] | Prom: | 5.087
|  | Diseñador: | Porras |  | Límite: | 9.9531
| N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
11.7882 | 1 | Rehabilitación Bacalar | 2024-05-21 | 31 | 235.32 | 7.591 |  |  |  |  | 5 | 2 | 40%
11.7882 | 2 | Edicios Bacalar | 2024-05-23 | 23 | 615.285 | 26.7515
11.7882 | 3 | Departamentos Amacuzac | 2024-10-09 | 22 | 166.495 | 7.568
| 4 | Edificios Alta progreso | 2024-10-08 | 37 | 513 | 13.8649
11.7882 | 5 | Rampa Hospital Cuernavaca | 2024-11-08 | 32 | 101.3 | 3.1656
[5 empty] | 1631.4 | 11.7882
[7 empty] | Max: | 26.7515 | Min: | 3.1656
[8 empty] | Prom: | 11.7882
|  | Diseñador: | Cristian |  | Límite: | 10.4625
11.7882 | N° | Proyecto | Inicio | Días | M2 | Rendimiento (m2/Dia) |  |  |  |  | Proyectos Totales | Arriba del mínimo | % de Efectividad
10.3609 | 1 | Rehabilitación Bacalar | 2024-05-21 | 31 | 235.32 | 7.591 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25%
10.3609 | 2 | Edicios Bacalar | 2024-05-23 | 23 | 615.285 | 26.7515
| 3 | Casa habitación ahuatepec | 2024-08-27 | 38 | 97.1167 | 2.5557
10.3609 | 4 | Escalera propimex | 2024-11-26 | 22 | 100 | 4.5455
[5 empty] | 1047.7217 | 10.3609
[7 empty] | Max: | 26.7515 | Min: | 2.5557
[8 empty] | Prom: | 10.3609
Formulas:
Inicio = VLOOKUP([Proyecto],Proyectos!$F2:N71,4,FALSE)

## Análisis de producto
[5 empty] | 30 |  | 4
|  | N° | Proyecto | M² | MC (Páginas) | Pag/m2 | Planos | Plan/m2 | Costo MC | Costo Planos | %MC | % Planos | % Total
GEPOMEX | 2020 | 1 | Hotel Cocoyoc | 240.87 | 29 | 0.1204 | 1 | 0.0041516 | 282 | 175 | 2.342% | 1.453% | 3.795%
|  | 2 | Restaurante | 455 | 32 | 0.07033 | 2 | 0.0043956 | 306 | 200 | 1.345% | 0.8791% | 2.224%
|  | 2 | Departamento el festejo | 394.72 | 38 | 0.096271 | 2 | 0.0050669 | 354 | 200 | 1.794% | 1.013% | 2.807%
|  | 3 | Auditorio | 204 | 24 | 0.11765 | 1 | 0.004902 | 242 | 175 | 2.373% | 1.716% | 4.088%
|  | 3 | Templo la barona | 400 | 40 | 0.1 | 4 | 0.01 | 370 | 250 | 1.85% | 1.25% | 3.1%
|  | 4 | Unidad habitacional | 709.65 | 36 | 0.050729 | 4 | 0.0056366 | 338 | 250 | 0.9526% | 0.7046% | 1.657%
| 2021 | 4 | Casa Xicotencatl | 286.96 | 41 | 0.14288 | 3 | 0.010454 | 378 | 225 | 2.635% | 1.568% | 4.203%
|  | 5 | Campanario NSG | 100 | 34 | 0.34 | 2 | 0.02 | 322 | 200 | 6.44% | 4% | 10.44%
|  | 5 | Conjunto comercial | 843.99 | 44 | 0.052133 | 7 | 0.0082939 | 402 | 325 | 0.9526% | 0.7702% | 1.723%
|  | 6 | Universidas naucalpan | 6395.56 | 152 | 0.023766 | 35 | 0.0054725 | 1266 | 1025 | 0.3959% | 0.3205% | 0.7164%
|  | 6 | Casa Habitación ALOB | 100 | 38 | 0.38 | 9 | 0.09 | 354 | 375 | 7.08% | 7.5% | 14.58%
|  | 7 | Casa Gaytán | 106 | 57 | 0.53774 | 10 | 0.09434 | 506 | 400 | 9.547% | 7.547% | 17.09%
| 2022 | 7 | Edificio comercial Jojulta | 625 | 103 | 0.1648 | 21 | 0.0336 | 874 | 675 | 2.797% | 2.16% | 4.957%
|  | 8 | Torre AKUA 2 | 2400 | 140 | 0.058333 | 68 | 0.028333 | 1170 | 1850 | 0.975% | 1.542% | 2.517%
|  | 8 | Estancia familiar | 100 | 62 | 0.62 | 10 | 0.1 | 546 | 400 | 10.92% | 8% | 18.92%
|  | 9 | Palacio municipal Temixco | 4053.57 | 178 | 0.043912 | 50 | 0.012335 | 1474 | 1400 | 0.7273% | 0.6907% | 1.418%
|  | 9 | Puente Morelos | 100 | 90 | 0.9 | 18 | 0.18 | 770 | 600 | 15.4% | 12% | 27.4%
|  | 10 | Muro de contención Tequesquitengo | 100 | 41 | 0.41 | 9 | 0.09 | 378 | 375 | 7.56% | 7.5% | 15.06%
|  | 10 | Palacio municipal Zapata | 3000 | 89 | 0.029667 | 26 | 0.0086667 | 762 | 800 | 0.508% | 0.5333% | 1.041%
|  | 11 | Casa burgos | 326 | 119 | 0.36503 | 28 | 0.08589 | 1002 | 850 | 6.147% | 5.215% | 11.36%
|  | 11 | Conjunto multifamiliar | 390.24 | 125 | 0.32032 | 26 | 0.066626 | 1050 | 800 | 5.381% | 4.1% | 9.481%
|  | 12 | Polideportivo Zapata | 10592 | 166 | 0.015672 | 32 | 0.0030211 | 1378 | 950 | 0.2602% | 0.1794% | 0.4396%
| 2023 | 12 | Muro el rollo | 100 | 28 | 0.28 | 8 | 0.08 | 274 | 350 | 5.48% | 7% | 12.48%
|  | 13 | Departamentos camelia | 1258.85 | 179 | 0.14219 | 19 | 0.015093 | 1482 | 625 | 2.355% | 0.993% | 3.347%
|  | 13 | Casa habitación Cocoyoc | 428.68 | 126 | 0.29393 | 16 | 0.037324 | 1058 | 550 | 4.936% | 2.566% | 7.502%
|  | 14 | Polideportivo Cuauhtémoc | 210 | 141 | 0.67143 | 17 | 0.080952 | 1178 | 575 | 11.22% | 5.476% | 16.7%
|  | 14 | Muro monumental los Pilares | 200 | 20 | 0.1 | 10 | 0.05 | 210 | 400 | 2.1% | 4% | 6.1%
|  | 15 | Techumbre corral de toros | 348.08 | 47 | 0.13503 | 11 | 0.031602 | 426 | 425 | 2.448% | 2.442% | 4.89%
|  | 15 | Resideño polideportivo Zapata | 2336.275 | 151 | 0.064633 | 21 | 0.0089887 | 1258 | 675 | 1.077% | 0.5778% | 1.655%
| 2024 | 16 | Casa Habitación AB | 374 | 139 | 0.37166 | 16 | 0.042781 | 1162 | 550 | 6.214% | 2.941% | 9.155%
|  | 16 | Casa playa Aragón | 361.69 | 168 | 0.46449 | 20 | 0.055296 | 1394 | 650 | 7.708% | 3.594% | 11.3%
|  | 17 | Cuarto de máquinas | 100 | 61 | 0.61 | 7 | 0.07 | 538 | 325 | 10.76% | 6.5% | 17.26%
|  | 17 | Hotel gato rojo | 681.18 | 209 | 0.30682 | 19 | 0.027893 | 1722 | 625 | 5.056% | 1.835% | 6.891%
|  | 18 | Rehabilitación Bacalar | 705.96 | 64 | 0.090657 | 16 | 0.022664 | 562 | 550 | 1.592% | 1.558% | 3.15%
|  | 18 | Tapanco | 357.5 | 207 | 0.57902 | 15 | 0.041958 | 1706 | 525 | 9.544% | 2.937% | 12.48%
|  | 19 | Bodega los Portales | 116.97 | 53 | 0.45311 | 11 | 0.094041 | 474 | 425 | 8.105% | 7.267% | 15.37%
|  | 19 | Tecumbre Buenavista | 342 | 84 | 0.24561 | 6 | 0.017544 | 722 | 300 | 4.222% | 1.754% | 5.977%
|  | 20 | Tecumbre Carmen Serdan | 150 | 83 | 0.55333 | 6 | 0.04 | 714 | 300 | 9.52% | 4% | 13.52%
|  | 20 | Techumbre Loma Bonita | 325 | 80 | 0.24615 | 6 | 0.018462 | 690 | 300 | 4.246% | 1.846% | 6.092%
|  | 21 | Aula 2 de abril | 100 | 105 | 1.05 | 8 | 0.08 | 890 | 350 | 17.8% | 7% | 24.8%
|  | 21 | Aula Miguel Hidalgo | 100 | 68 | 0.68 | 7 | 0.07 | 594 | 325 | 11.88% | 6.5% | 18.38%
|  | 22 | Alberca Isla mujeres | 100 | 66 | 0.66 | 9 | 0.09 | 578 | 375 | 11.56% | 7.5% | 19.06%
|  | 22 | Casa gaytán 2 | 200 | 85 | 0.425 | 7 | 0.035 | 730 | 325 | 7.3% | 3.25% | 10.55%
|  | 23 | Departamentos Ahuatepec | 679.61 | 144 | 0.21189 | 26 | 0.038257 | 1202 | 800 | 3.537% | 2.354% | 5.892%
|  | 23 | Casa habitación ahuatepec | 291.35 | 184 | 0.63154 | 17 | 0.058349 | 1522 | 575 | 10.45% | 3.947% | 14.4%
|  | 24 | Páneles solares | 225.13 | 51 | 0.22654 | 4 | 0.017768 | 458 | 250 | 4.069% | 2.221% | 6.29%
|  | 24 | Departamentos Amacuzac | 332.99 | 142 | 0.42644 | 18 | 0.054056 | 1186 | 600 | 7.123% | 3.604% | 10.73%
|  | 25 | Edificios Alta progreso | 2052 | 225 | 0.10965 | 3 | 0.001462 | 1850 | 225 | 1.803% | 0.2193% | 2.022%
[5 empty] | Promedio | 0.31227 | Promedio | 0.042722 |  | Promedio | 5.427% | 3.428% | 8.854%
[5 empty] | Máximo | 1.05 | Máximo | 0.18 |  | Máximo | 17.8% | 12% | 27.4%
[5 empty] | Minimo | 0.015672 | Minimo | 0.001462 |  | Minimo | 0.2602% | 0.1794% | 0.4396%
[5 empty] | Costo/M2 | 2.8104 | Costo/M2 | 1.2817
Note on G2: Memoria de cálculo

## AP 2
MEMORIA DE CÁLCULO | Proyecto | M² | MC (Páginas) | Pag/m2 | Costo MC | Planos | Plan/m2 | Costo Planos | %MC | % Planos | % Total
Para proyectos mayores a 3 mil m2 | Polideportivo Zapata | 10592 | 166 | 0.015672 | 1378 | 32 | 0.0030211 | 950 | 0.2602% | 0.1794% | 0.4396%
la cantidad de hojas en memoria de cálculo | Universidas naucalpan | 6395.56 | 152 | 0.023766 | 1266 | 35 | 0.0054725 | 1025 | 0.3959% | 0.3205% | 0.7164% |  |  |  | COSTOS GRAPHIKOS
en promedio es de 0.03 hojas/m2 | Palacio municipal Temixco | 4053.57 | 178 | 0.043912 | 1474 | 50 | 0.012335 | 1400 | 0.7273% | 0.6907% | 1.418% |  |  |  | Concepto | P. Unitario
| Palacio municipal Zapata | 3000 | 89 | 0.029667 | 762 | 26 | 0.0086667 | 800 | 0.508% | 0.5333% | 1.041% |  |  |  | Impresión tamaño carta a COLOR | 8
| Torre AKUA 2 | 2400 | 140 | 0.058333 | 1170 | 68 | 0.028333 | 1850 | 0.975% | 1.542% | 2.517% |  |  |  | Impresión tamaño carta a BYN | 1
para proyectos entre 700 y 300 m2 | Resideño polideportivo Zapata | 2336.275 | 151 | 0.064633 | 1258 | 21 | 0.0089887 | 675 | 1.077% | 0.5778% | 1.655% |  |  |  | Engargolado | 36
la cantidad de hojas en memoria de cálculo | Edificios Alta progreso | 2052 | 225 | 0.10965 | 1850 | 3 | 0.001462 | 225 | 1.803% | 0.2193% | 2.022% |  |  |  | Impresión plano 90x60 a COLOR | 25
en promedio es de 0.08 | Departamentos camelia | 1258.85 | 179 | 0.14219 | 1482 | 19 | 0.015093 | 625 | 2.355% | 0.993% | 3.347% |  |  |  | Impresión plano 90x60 a BYN | 21
| Conjunto comercial | 843.99 | 44 | 0.052133 | 402 | 7 | 0.0082939 | 325 | 0.9526% | 0.7702% | 1.723% |  |  |  | Doblado de planos | 7
| Unidad habitacional | 709.65 | 36 | 0.050729 | 338 | 4 | 0.0056366 | 250 | 0.9526% | 0.7046% | 1.657%
para proyectos de 1 a 700 m2 | Rehabilitación Bacalar | 705.96 | 64 | 0.090657 | 562 | 16 | 0.022664 | 550 | 1.592% | 1.558% | 3.15% |  |  |  | COSTOS INTERPLOT
la cantidad de hojas se interpola de 0.08 hojas/m2 | Hotel gato rojo | 681.18 | 209 | 0.30682 | 1722 | 19 | 0.027893 | 625 | 5.056% | 1.835% | 6.891% |  |  |  | Concepto | P. Unitario
a 1 hoja/m2 | Departamentos Ahuatepec | 679.61 | 144 | 0.21189 | 1202 | 26 | 0.038257 | 800 | 3.537% | 2.354% | 5.892% |  |  |  | Impresión tamaño carta a COLOR | 10
| Edificio comercial Jojulta | 625 | 103 | 0.1648 | 874 | 21 | 0.0336 | 675 | 2.797% | 2.16% | 4.957% |  |  |  | Impresión tamaño carta a BYN | 1
| Restaurante | 455 | 32 | 0.07033 | 306 | 2 | 0.0043956 | 200 | 1.345% | 0.8791% | 2.224% |  |  |  | Engargolado | 18 | Hasta 150 hojas
PLANOS ESTRUCTURALES | Casa habitación Cocoyoc | 428.68 | 126 | 0.29393 | 1058 | 16 | 0.037324 | 550 | 4.936% | 2.566% | 7.502% |  |  |  | Impresión plano 90x60 a COLOR | 40
Para proyectos mayores a 3 mil m2 | Templo la barona | 400 | 40 | 0.1 | 370 | 4 | 0.01 | 250 | 1.85% | 1.25% | 3.1% |  |  |  | Impresión plano 90x60 a BYN | 25
la cantidad de plano para proyecto estructural | Departamento el festejo | 394.72 | 38 | 0.096271 | 354 | 2 | 0.0050669 | 200 | 1.794% | 1.013% | 2.807% |  |  |  | Doblado de planos | 7 | para
en promedio es de 0.01 planos/m2 | Conjunto multifamiliar | 390.24 | 125 | 0.32032 | 1050 | 26 | 0.066626 | 800 | 5.381% | 4.1% | 9.481%
| Casa Habitación AB | 374 | 139 | 0.37166 | 1162 | 16 | 0.042781 | 550 | 6.214% | 2.941% | 9.155%
| Casa playa Aragón | 361.69 | 168 | 0.46449 | 1394 | 20 | 0.055296 | 650 | 7.708% | 3.594% | 11.3%
para proyectos entre 700 y 300 m2 | Tapanco | 357.5 | 207 | 0.57902 | 1706 | 15 | 0.041958 | 525 | 9.544% | 2.937% | 12.48%
la cantidad de plano para proyecto estructural | Techumbre corral de toros | 348.08 | 47 | 0.13503 | 426 | 11 | 0.031602 | 425 | 2.448% | 2.442% | 4.89%
en promedio es de 0.01 | Tecumbre Buenavista | 342 | 84 | 0.24561 | 722 | 6 | 0.017544 | 300 | 4.222% | 1.754% | 5.977%
| Departamentos Amacuzac | 332.99 | 142 | 0.42644 | 1186 | 18 | 0.054056 | 600 | 7.123% | 3.604% | 10.73% |  | MAX | PROM
| Casa burgos | 326 | 119 | 0.36503 | 1002 | 28 | 0.08589 | 850 | 6.147% | 5.215% | 11.36% | MC | 3610 | 3427
para proyectos de 1 a 700 m2 | Techumbre Loma Bonita | 325 | 80 | 0.24615 | 690 | 6 | 0.018462 | 300 | 4.246% | 1.846% | 6.092% | PLAN | 1204 | 2742
la cantidad de planos se interpola de 0.01 planos/m2 | Casa habitación ahuatepec | 291.35 | 184 | 0.63154 | 1522 | 17 | 0.058349 | 575 | 10.45% | 3.947% | 14.4%
a 0.18 planos/m2 | Casa Xicotencatl | 286.96 | 41 | 0.14288 | 378 | 3 | 0.010454 | 225 | 2.635% | 1.568% | 4.203%
| Hotel Cocoyoc | 240.87 | 29 | 0.1204 | 282 | 1 | 0.0041516 | 175 | 2.342% | 1.453% | 3.795%
| Páneles solares | 225.13 | 51 | 0.22654 | 458 | 4 | 0.017768 | 250 | 4.069% | 2.221% | 6.29%
| Polideportivo Cuauhtémoc | 210 | 141 | 0.67143 | 1178 | 17 | 0.080952 | 575 | 11.22% | 5.476% | 16.7%
| Auditorio | 204 | 24 | 0.11765 | 242 | 1 | 0.004902 | 175 | 2.373% | 1.716% | 4.088%
| Muro monumental los Pilares | 200 | 20 | 0.1 | 210 | 10 | 0.05 | 400 | 2.1% | 4% | 6.1%
| Casa gaytán 2 | 200 | 85 | 0.425 | 730 | 7 | 0.035 | 325 | 7.3% | 3.25% | 10.55%
| Tecumbre Carmen Serdan | 150 | 83 | 0.55333 | 714 | 6 | 0.04 | 300 | 9.52% | 4% | 13.52%
| Bodega los Portales | 116.97 | 53 | 0.45311 | 474 | 11 | 0.094041 | 425 | 8.105% | 7.267% | 15.37%
| Casa Gaytán | 106 | 57 | 0.53774 | 506 | 10 | 0.09434 | 400 | 9.547% | 7.547% | 17.09%
| Muro el rollo | 100 | 28 | 0.28 | 274 | 8 | 0.08 | 350 | 5.48% | 7% | 12.48%
| Campanario NSG | 100 | 34 | 0.34 | 322 | 2 | 0.02 | 200 | 6.44% | 4% | 10.44%
| Casa Habitación ALOB | 100 | 38 | 0.38 | 354 | 9 | 0.09 | 375 | 7.08% | 7.5% | 14.58%
| Muro de contención Tequesquitengo | 100 | 41 | 0.41 | 378 | 9 | 0.09 | 375 | 7.56% | 7.5% | 15.06%
| Cuarto de máquinas | 100 | 61 | 0.61 | 538 | 7 | 0.07 | 325 | 10.76% | 6.5% | 17.26%
| Estancia familiar | 100 | 62 | 0.62 | 546 | 10 | 0.1 | 400 | 10.92% | 8% | 18.92%
| Alberca Isla mujeres | 100 | 66 | 0.66 | 578 | 9 | 0.09 | 375 | 11.56% | 7.5% | 19.06%
| Aula Miguel Hidalgo | 100 | 68 | 0.68 | 594 | 7 | 0.07 | 325 | 11.88% | 6.5% | 18.38%
| Puente Morelos | 100 | 90 | 0.9 | 770 | 18 | 0.18 | 600 | 15.4% | 12% | 27.4%
| Aula 2 de abril | 100 | 105 | 1.05 | 890 | 8 | 0.08 | 350 | 17.8% | 7% | 24.8%
Note on G3: Memoria de cálculo

## Diseñadores
Nombre | Proyectos | % Efectividad | Rendimiento promedio (M²/día) | Rendimiento máximo (M²/día) | Rendimiento minimo (M²/día) | Pu $/M²
Ramiro | 20 | 70% | 33.5475 | 120 | 3.8462 | 17.7368
Enrique | 40 | 55% | 17.9587 | 114.2064 | 0.84746 | 26.946
Eduardo | 26 | 53.85% | 20.6467 | 97.1947 | 0.84746 | 23.5061
Uriel | 10 | 0% | 3.4658 | 7.568 | 1.2821 | 147.0224
Hilario | 7 | 28.57% | 6.4825 | 18.8507 | 0.84746 | 54.1467
Sergio | 4 | 25% | 5.087 | 12.7831 | 2 | 77.3478
Porras | 5 | 40% | 11.7882 | 26.7515 | 3.1656 | 40.9252
Cristian | 4 | 25% | 10.3609 | 26.7515 | 2.5557 | 48.144
Todos |  | Todos | 109.3374 | 424.1059 | 15.3919 | 54.4719
Note on H2: Considerando rendimiento promedio

## Calculadora de costos
DATOS |  |  | Días | Semanas | Meses |  | Resumen
M2: | 500 | Tiempo de entrega: | 85 | 12.1429 | 3.0357 |  | 3 Meses con 0 semanas y 1 dias |  | MC |  | PLANOS
Diseñador: | Eduardo | [7 empty] | M2 | Rendimiento | M2 | Rendimiento
Dibujante: | Uriel | [5 empty] | Inicio proyectado | Entrega proyectada | 0 | 1 | 0 | 0.18
[7 empty] | 2024-11-29 | 2025-02-22 | 700 | 0.08 | 700 | 0.01
COSTOS
|  | Concepto | Unidad | Cantidad | Pu | Importe
|  | Diseñadores | Dia | 85 | 773.0282 | 65707.3998
|  | Memoria de cálculo | Páginas | 172 | 8 | 1376
|  | Engargolado | Lote | 1 | 36 | 36
|  | Planos estructurales | Planos | 30 | 32 | 960
|  | Hojas protectoras | PZA | 30 | 1 | 30
|  | Carpeta | PZA | 3 | 59 | 177
|  | USB | PZA | 1 | 52 | 52
|  | TOTAL= |  |  |  | 68338.3998
|  | $/m² directo= |  |  |  | 136.6768
|  | $/m² TOTAL= |  |  |  | 177.6798
|  | TOTAL= |  |  |  | 88839.9197

## Análisis Pu
Año | Gastos de operación | Ramiro |  |  | Enrique |  |  | Eduardo |  |  | Uriel |  |  | Hilario |  |  | Sergio |  |  | Porras |  |  | Cristian
|  | Nómina | Total Ramiro | Ramiro/Día | Nómina | Total Enrique | Enrique/Día | Nómina | Total Eduardo | Eduardo/Día | Nómina | Total Uriel | Uriel/Día | Nómina | Total Hilario | Hilario/Día | Nómina | Total Sergio | Sergio/Día | Nómina | Total Porras | Porras/Día | Nómina | Total Cristian | Cristian/Día
2020 | 1734.2 | 60000 | 61734.2 | 169.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 9406.11 | 120000 | 123135.37 | 337.3572 | 63000 | 66135.37 | 181.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 12263.7 | 130000 | 133065.925 | 364.5642 | 109000 | 112065.925 | 307.0299 | 49000 | 52065.925 | 247.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 121529.06 | 138000 | 162305.812 | 444.6735 | 125500 | 149805.812 | 410.4269 | 122000 | 146305.812 | 400.8378 | 50000 | 74305.812 | 495.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | 88621.22 | 156000 | 167077.6525 | 457.747 | 130000 | 141077.6525 | 386.5141 | 130000 | 141077.6525 | 386.5141 | 130000 | 141077.6525 | 386.5141 | 96000 | 107077.6525 | 324.4777 | 56000 | 67077.6525 | 372.6536 | 28000 | 39077.6525 | 434.1961 | 30000 | 41077.6525 | 456.4184
| Costo/M2 |  |  | 17.7368 |  |  | 26.946 |  |  | 23.5061 |  |  | 147.0224 |  |  | 54.1467 |  |  | 77.3478 |  |  | 40.9252 |  |  | 48.144 | 54.4719
200
|  |  |  | 10000 |  |  | 5389.1997 |  |  | 4610.8003
| Pu límite |  |  | 48.4713
| Pu utl 10% |  |  | 43.6242
|  |  |  | Rendimiento Mínimo | [22 empty] | Costos
|  |  |  | Ramiro |  |  | Enrique |  |  | Eduardo |  |  | Uriel |  |  | Hilario |  |  | Sergio |  |  | Porras |  |  | Cristian |  | Diseñador | costo diario
|  |  |  | 10.493 | 2980.0003 | 3434.0105 | 9.4082 | 2980.0003 | 3353.7797 | 9.1884 | 2980.0003 | 3233.9342 | 11.3555 | 2200.6156 | 2454.5495 | 7.438 | 1283.6924 | 1537.6264 | 8.5424 | 641.8462 | 895.7801 | 9.9531 | 687.6924 | 941.6263 | 10.4625 |  | Ramiro | 457.747
[27 empty] | Enrique | 386.5141
[27 empty] | Eduardo | 386.5141
[27 empty] | Uriel | 386.5141
[27 empty] | Hilario | 324.4777
[27 empty] | Sergio | 372.6536
[27 empty] | Porras | 434.1961
[27 empty] | Cristian | 456.4184
Note on C13: Con este Pú no se tiene rendimiento
Note on C14: Pu con utilidad mínima del 10%

## Nominas
Cuentas por PAGAR
Año | Mes | Ramiro | Enrique | Israel | Eduardo | Uriel | Yazmin | Hilario | Sergio | Porras | Cristian | TOTAL
2020 | Julio | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
| Agosto | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aguinaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL 2020 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | Enero | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000
| Febrero | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marzo | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 10000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 10000 | 5000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 10000 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 10000 | 4000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aguinaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL 2021 | 120000 | 63000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | Enero | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361000
| Febrero | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marzo | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 10000 | 8000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 10000 | 8000 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 10000 | 9000 | 9000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 10000 | 9000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aguinaldo | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL 2022 | 130000 | 109000 | 73000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | Enero | 1000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520500
| Febrero | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marzo | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abril | 10000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 11000 | 9500 | 0 | 9000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Junio | 12000 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Julio | 12000 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Agosto | 12000 | 10000 | 0 | 9000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Septiembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Octubre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aguinaldo | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL 2023 | 138000 | 125500 | 0 | 122000 | 50000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 | Enero | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766000
| Febrero | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| Marzo | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| Abril | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| Mayo | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| Junio | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
| Julio | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
| Agosto | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
| Septiembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0
| Octubre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 4000 | 6000
| Noviembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| Diciembre | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| Aguinaldo | 12000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| TOTAL 2024 | 156000 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 10000 | 96000 | 56000 | 28000 | 30000
|  | 604000 | 427500 | 144000 | 301000 | 180000 | 95000 | 96000 | 56000 | 28000 | 30000 | 1961500

## Gastos de operación
Egresos
|  |  | EGRESOS: | 233554.29
| Fecha | Mes | Descripción | Monto | Total
2020 | 2020-07-22 | julio | Página | 1734.2 | 1734.2
2021 | 2021-01-27 | enero | Freepik | 1313.74 | 9406.11
| 2021-02-08 | febrero | Zoom | 2181.18
| 2021-04-27 | abril | Vimeo | 3120
| 2021-06-29 | junio | Página | 2791.19
2022 | 2022-05-12 | mayo | Vimeo | 3120 | 12263.7
| 2022-07-08 | julio | Página | 4828.81
| 2022-09-05 | septiembre | Zoom | 2107.62
| 2022-10-11 | octubre | TransferNow | 2207.27
2023 | 2023-03-20 | marzo | Video Golden House | 5000 | 121529.06
| 2023-04-11 | abril | Compra chalecos | 4121.74
| 2023-04-12 | abril | Papelería | 177
| 2023-04-16 | abril | Vimeo | 3120
| 2023-04-16 | abril | Almacenamiento VIMEO | 3120
| 2023-04-16 | abril | Microfono | 1971
| 2023-04-17 | abril | Compra de cascos | 556
| 2023-04-19 | abril | Anticipo bordado | 1000
| 2023-04-21 | abril | Estampado cascos | 400
| 2023-04-22 | abril | DALL-E | 272 |  | Wp rocket
| 2023-04-24 | abril | Boletos | 500
| 2023-04-25 | abril | Finiquito bordado | 900
| 2023-04-25 | abril | Celular | 15000
| 2023-04-26 | abril | Viaticos Golden House | 600
| 2023-05-11 | mayo | Reembolso libro | 1000
| 2023-05-01 | mayo | Marketing Brownie | 15000
| 2023-06-05 | junio | Drone | 20000
| 2023-06-10 | junio | Zoom | 450.92
| 2023-07-18 | julio | Página | 6133.13
| 2023-08-19 | agosto | Computadora | 40000
| 2023-10-11 | octubre | TransferNow | 2207.27
2024 | 2024-01-05 | enero | Compra microfono | 6695 | 88621.22
| 2024-01-15 | enero | Zoom | 319.21
| 2024-03-11 | marzo | Compra de equipo estabil | 2060.13
| 2024-03-22 | marzo | Página | 1499.99
| 2024-03-28 | marzo | Marketing GMB | 31900
| 2024-04-26 | abril | Vimeo | 3120
| 2024-06-06 | junio | Rediseño página GMB | 15000
| 2024-06-07 | junio | Página web Tikendo | 13183.99
| 2024-08-08 | agosto | Cambio de Iphone | 10000
| 2024-09-15 | septiembre | Zoom | 2295.63
| 2024-10-11 | octubre | TransferNow | 2207.27
| 2024-10-15 | octubre | Drive | 340
[6 empty] | x | x

## Balance general
| Egresos |  |  |  | Ingresos
Año | Nómina | Gastos de operación | % Indirectos | Total egresos | Proyectos | Libros | Cursos | Redes | Productos | Total ingresos | TOTAL
2020 | 60000 | 1734.2 | 2.89% | 61734.2 | 120212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120212 | 58477.8
2021 | 254000 | 9406.11 | 3.703% | 263406.11 | 454384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454384.5 | 190978.39
2022 | 361000 | 12263.7 | 3.397% | 373263.7 | 1097090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097090.5 | 723826.8
2023 | 520500 | 121529.06 | 23.35% | 642029.06 | 286039.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286039.25 | -355989.81
2024 | 766000 | 88621.22 | 11.57% | 854621.22 | 1053328.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053328.1 | 198706.88
816000.06

## Base de datos
Tipo de proyecto | Proy 2020 | Proy 2021 | Proy 2022 | Proy 2023 | Proy 2024 | Proy Total | Tipo
Habitacional | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 23 | 33.33%
Otros | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13.04%
Hoteles | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8.696%
Techumbres | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7.246%
Esuelas | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7.246%
Estadios | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.797%
Comercios | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.348%
Bodegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.348%
Hospitales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.899%
Oficinas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.899%
Templos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.899%
Auditorios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.899%
Restaurantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.449%
Puentes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.899%
69